## Plzeň ITI
Projekty INFRASTRUKTURA PRO MĚSTSKOU DRÁŽNÍ DOPRAVU pro OPD 3 (2021+)
Město: | Plzeň
Název projektu | Oblast akce | Projekt novostavba | Lokalita projektu (městská čtvrť) | Celkové způsobilé výdaje (MCZK) | Příspěvek EU (MCZK) - automatický výpočet | Platné ÚR (MM/RR) | Platné SP (MM/RR) | Plánované zahájení realizace (MM/RR) | Plánované dokončení realizace (MM/RR) | Aktuální stav | Délka nových / modernizovaných tratí [km]
Novostavba TT Vinice | Tramvaj | ANO | Severní předměstí - sídliště Vinice | 500 | 425 | 2023-10-01 | 2025-06-01 | 2026-08-01 | 2028-06-01 | zpracovaná technická studie, zadání DÚR | 1.5
Modernizace TT Klatovská třída | Tramvaj | NE | Centrum města - Jižní předměstí | 300 | 242.25 | vydané | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 2025-06-01 | zpracovaná DSP, probíhá projednání SP | 2.3
Obratiště TT Košutka | Tramvaj | NE | Severní předměstí - sídliště Košutka/Bolevec | 350 | 282.625 | vydané | vydané | 2025-04-01 | 2026-12-01 | vydáno SP, dokončuje se zpracování DPS | 0.25
Terminál Rondel - část TT | Tramvaj | NE | Severní předměstí - část Roudná | 150 | 121.125 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | zpracovaná technická studie, zadání DÚR | 0.7
Elektrifikace linek - etapa Severní předměstí | Trolejbus | ANO | Severní předměstí - sídliště Košutka/Bolevec | 250 | 212.5 | 2024-06-01 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | 2027-12-01 | probíhá zpracování DÚR | 5.5
Elektrifikace linek - etapa Bory - Doubravka | Trolejbus | ANO | Bory - Slovany - Doubravka | 170 | 144.5 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 | 2028-12-01 | prověření rozsahu úseků, zadání DÚR | 4
Celkem |  |  |  | 1720 | 1428 | [5 empty] | 14.25
Projekty ITS a prostorová data pro OPD 3 (2021+)
Město: | Plzeň
Název projektu | Oblast akce | Projekt novostavba | Lokalita projektu (městská čtvrť) | Celkové způsobilé výdaje (MCZK) | Příspěvek EU (MCZK) - automatický výpočet | Platné ÚR (MM/RR) | Platné SP (MM/RR) | Plánované zahájení realizace (MM/RR) | Plánované dokončení realizace (MM/RR) | Aktuální stav | Délka silnic s novým nebo modernizovaným dopr.řídicím systémem (mimo TENt-T) [km]
Rozvoj C-ITS v Plzni | zázemí | NE | Plzeň | 169 | 136.4675 | N/R | N/R | 2024 | 2026 | zpracována DPS | 126
Celkem |  |  |  | 169 | 136.4675 | [5 empty] | 126
Note on A5: Petrásek Kryštof Mgr.: V názvu projektu se doporučuje uvést čtvrť nebo ulici a dané město.
Note on B5: Petrásek Kryštof Mgr.: Vyberte z nabídky: Tramvaj / Trolejbus / Zázemí
Note on C5: Petrásek Kryštof Mgr.: Vyberte z nabídky ANO/NE.
Note on D5: Petrásek Kryštof Mgr.: Pokuste se vystihnout lokalitu projektu pro lepší představu cílení.
Note on E5: Petrásek Kryštof Mgr.: Uveďte plánované celkové způsobilé výdaje projektu (bez DPH), ze kterých se automaticky spočítá plánovaný příspěvek EU.
Note on G5: Petrásek Kryštof Mgr.: Kdy bylo nebo bude pravděpodobně získáno územní rozhodnutí.
Note on H5: Petrásek Kryštof Mgr.: Kdy bylo nebo bude pravděpodobně získáno stavební povolení.
Note on K5: Petrásek Kryštof Mgr.: Výstižný popis aktuálního stavu projektu.
Note on A19: Petrásek Kryštof Mgr.: V názvu projektu se doporučuje uvést čtvrť nebo ulici a dané město.
Note on B19: Petrásek Kryštof Mgr.: Vyberte z nabídky: Tramvaj / Trolejbus / Zázemí
Note on C19: Petrásek Kryštof Mgr.: Vyberte z nabídky ANO/NE.
Note on D19: Petrásek Kryštof Mgr.: Pokuste se vystihnout lokalitu projektu pro lepší představu cílení.
Note on E19: Petrásek Kryštof Mgr.: Uveďte plánované celkové způsobilé výdaje projektu (bez DPH), ze kterých se automaticky spočítá plánovaný příspěvek EU.
Note on G19: Petrásek Kryštof Mgr.: Kdy bylo nebo bude pravděpodobně získáno územní rozhodnutí.
Note on H19: Petrásek Kryštof Mgr.: Kdy bylo nebo bude pravděpodobně získáno stavební povolení.
Note on K19: Petrásek Kryštof Mgr.: Výstižný popis aktuálního stavu projektu.

## oblast akce (hidden)
tramvaj | ANO
trolejbus | NE
zázemí